## Liste des tâches
ID	Sujet	Module	Tâche	Ecran/Fenêtre modale	%age charge Front	%age charge Back	Commentaires	Par qui ?	Prêt à tester quand ?	Temps estimé (h)	dispo	reste
1	Database									301	336	35
2		SQL	Migration	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %	de FileMaker à MySQL	Phil	27/06/17	12
3		SQL	Nettoyage & optimisation structure	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %		Phil	27/06/17	14
4		SQL	Index	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %		Phil	28/06/17	4
5		SQL	Revue de la structure de la BD	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %		Phil	29/06/17	12
6		SQL	Views (jointures à ne faire qu’une seule fois)	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %		Phil	28/06/17	8
7		SQL	Schéma de la structure E&R	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %				1
8		SQL	Tests	PHPmyAdmin	0,00 %	100,00 %		Oliv & Phil	02/07/17	8
	Configuration	Devt	Composer / .css / .js / framework_w							16
9	Devt	Public	Ecran d' accueil (public)	index.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17
10		Public	Fonction Contact par le client	contact.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	8
11		Public	Fonction Inscription par le client (espace client)	inscription.php	20,00 %	80,00 %	un seul contact par client/employeur		03/07/17	8
13		Public	Fonction saisie de demande de devis simplifié	deDevis.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	12
13		Public	Fonction newsLetter	inscription.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	2
13		Public	Fonctions newsLetter (stockage des messages et mass-mail)	massMail.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	2
14		Public	Fonction resetPassword / mail	resetPassword.php	10,00 %	90,00 %			03/07/17	8
15		Restreint	Fonction simulation de devis date/lieu	BOSimDevis.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	8
16		Restreint	GoogleMaps pour devis (itinéraire, lieux des gigs)	gMap.html	10,00 %	90,00 %			03/07/17	8
12		Restreint	Fonction MàJ Client/Emplyr par l’ admin	Boinscription.php	20,00 %	80,00 %	1 seul contact par client/employeur - préférence de date & date habituelle de prise de décision		03/07/17	8
		Restreint	préférence de date
		Restreint	date habituelle de prise de décision
18		Restreint	Page de back-office et Stats (CR BdD)	BackOffice.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	8
19		Restreint	12 indicateurs (devis/actions, etc)	CRDB.php	10,00 %	90,00 %			03/07/17	8
20		Restreint	Fonction Gestion du Calendrier des spectacles	Calendar.php					03/07/17	8
21		Restreint	Vues mois/trimestre/année	CalViews.php					03/07/17	8
22		Restreint	Fonction Gestion des musiciens (contact/instrument/cachet/dispo)	artistes.php					03/07/17	8
23		Restreint	Fonction modif/validation de devis	MajDevis.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	8
24		Restreint	Envoi de devis par mail/PDF	Envoi_Devis.php	10,00 %	90,00 %	Librairie wkHTML2Pdf		03/07/17	8
25		Restreint	Envoi de Bulletins de Salaire (forfaitisés) par mail	Envoi_BS-GUSO.php	10,00 %	90,00 %			03/07/17	8
26
27		Restreint	Fonction rappels automatiques (réponses/envoi GUSO)	BOCron.php	20,00 %	80,00 %	Scheduler/ordonnanceur		03/07/17	8
28		Paramétrage	Fonction personnalisation du site	CustoGroupe.php	20,00 %	80,00 %	pour tous les groupes		03/07/17	8
29		Paramétrage	Images de fond, adresse/site, etc)	CustoGroupe03a.php	20,00 %	80,00 %			03/07/17	8
30		Paramétrage	Fonction saisie des rôles	CustoGroupe03b.php	20,00 %	80,00 %	types de clients/employeurs/musiciens		03/07/17	8
31		Paramétrage	Fonction saisie des admin	CustoGroupe03c.php	20,00 %	80,00 %	2 rôles : admin du site/groupe et artistes		03/07/17	8
32		Paramétrage	Saisie des paramètres de coûts (salaire/GUSO/etc)	CustoGroupe03d.php	0,00 %	100,00 %			03/07/17	8
33	Tests	Projet	Tests PC/Tablets	tst01	50,00 %	50,00 %		Pierre	27/06/17	24
34		Projet	Documentation
35		Projet	Tests Responsive	tst02	50,00 %	50,00 %		Pierre	27/06/17	4
36		Projet	gitHub	git03	50,00 %	50,00 %		Pierre	30/06/17	18
37		Projet	Présentation Impress	prez04	50,00 %	50,00 %		Phil	27/06/17	4

			on exclut :
			N contacts par employeur
			Paramétrage détaillé des coûts
			le client lourd;-)

## Contacts et Outils
Contacts	mollet.geoffrey@gmail.com
	pierre.fr.ancelin@gmail.com
	contact@olivierroulet.com
	philippenowak@gmail.com

client gitHub	https://www.gitkraken.com/
calendrier JS	https://fullcalendar.io/js/fullcalendar-3.4.0/demos/locales.html
editeur de texte pour textarea	http://ckeditor.com/download	<script src="//cdn.ckeditor.com/4.7.0/basic/ckeditor.js"></script>
wkHTML2Pdf	https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Site exemple	https://www.service-auto-conseil.fr/	site fait par Axel, tout en BootStrap

## Flux
Statut : entreprise, asso, privé				Statut : intermittents du spectacle
L’ organisateur		contacte		Le groupe	gère les profils
Employeur !		demande un devis prévisionnel			gère les coûts	fixes et variables	Investissement (matos/éclairage), salaires, loc de véhicules utilitaires
		reçoit un devis prévisionnel			gère les devis	en cours & confirmés
		reçoit une confirmation de concert			gère les contacts	actifs/inactifs/passifs	maintient les dates clé : évènement et date prise de décision)
		reçoit un devis définitif			gère le calendrier	privé/public
					reçoit les alertes calendrier	scheduler
					rappelle les contacts	scheduler